## Slide 1: Zarządzanie przedsięwzięciami i PRINCE2
Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl
www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/io
Inżynieria oprogramowania II
Wykład 8

## Slide 2: Plan wykładów
11.03 Zasady skutecznego działania
18.03 Kontrola jakości oprogramowania
1.04 Szacowanie rozmiaru i pracochłonności
15.04 Standardy serii ISO 9000
29.04 Modele CMMI
29.04 Inżynieria wymagań
6.05 Zarządzanie projektami i PRINCE2
13.05 Personal Software Process
20.05 Team Software Process
3.06 Rational Unified Process
10.06 Zwinne metodyki programowania
17.06 Projekty dyplomowe i XPrince

## Slide 3: Wprowadzenie
PRINCE =
PRojects IN Controlled Environments
CCTA = the Central Computer and Telecommunications Agency, UK
1989: CCTA wprowadza metodę PRINCE
1996: CCTA ogłasza metodę PRINCE2

## Slide 4: Wstęp
Managing Successful Projects
with PRINCE2
Metodyka zarządzania przedsięwzięciami
Główny aktor: kierownik przedsięwzięcia
http://www.ccta.gov.uk/prince/

## Slide 5: CMMI: Obszary procesu na poziomie 2
1. Początkowy
2. Zarządzany (powtarzalny)
3. Zdefiniowany
4. Zarządzany ilościowo
5. Optymalizujący
Zarządzanie wymaganiami (1; 5)
Planowanie przedsięwzięcia (3; 14)
Monitorowanie i kontrola przedsięw. (2; 10)
Zarządzanie podzleceniami (2; 7)
Pomiary i analiza (2; 8)
Zapewnienie jakości proc. i prod. (2; 4)
Zarządzanie konfiguracją (3; 7)
Cele specyficzne
Praktyki specyficzne

## Slide 6: Plan wykładu
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Przygotowanie założeń projektu
Inicjowanie projektu
Planowanie
Sterowanie etapem
Zarządzanie zakresem etapu
Wstęp
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Wybrane praktyki i narzędzia
XPrince a ISO 9001:2000
XPrince a CMMI
Oferta dla Polsoftu

## Slide 7: Plan wykładu
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Przygotowanie założeń projektu
Inicjowanie projektu
Planowanie
Sterowanie etapem
Zarządzanie zakresem etapu
Wstęp
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Wybrane praktyki i narzędzia
XPrince a ISO 9001:2000
XPrince a CMMI
Oferta dla Polsoftu

## Slide 8: Struktura zarządzania wg PRINCE 2
Komitet Sterujący
Przewod.

## Slide 9: Struktura zarządzania wg PRINCE 2
Komitet Sterujący
Przewod.
Reprezentant dostawcy

## Slide 10: Struktura zarządzania wg PRINCE 2
Komitet Sterujący
Reprezentant użytkowników
Przewod.
Reprezentant dostawcy
Error

## Slide 11: Struktura zarządzania wg PRINCE 2
Komitet Sterujący
Reprezentant użytkowników
Przewod.
Reprezentant dostawcy
Error
I’m busy!
I’m busy!
I’m busy!

## Slide 12: Struktura zarządzania wg PRINCE 2
Komitet Sterujący
Reprezentant użytkowników
Przewod.
Reprezentant dostawcy
Kierownik Przedsięwzięcia
Raport
Plan
Jestem kierownik.
Będę z Wami
codziennie.

## Slide 13: Struktura zarządzania wg PRINCE 2
Komitet Sterujący
Reprezentant użytkowników
Przewod.
Reprezentant dostawcy
Kierownik Przedsięwzięcia
Kontrola Przedsięwzięcia
Raport
Plan

## Slide 14: Struktura zarządzania wg PRINCE 2
Kierownik Zesp.
Komitet Sterujący
Reprezentant użytkowników
Przewod.
Reprezentant dostawcy
Kierownik Przedsięwzięcia
Kontrola Przedsięwzięcia
Raport
Plan
Kierownik Zesp.
Kierownik Zesp.

## Slide 15: Struktura zarządzania wg PRINCE 2
Kierownik Zespołu
Kierownik Zespołu
Komitet Sterujący
Reprezentant użytkowników
Przewod.
Reprezentant dostawcy
Kierownik Przedsięwzięcia
Kontrola Przedsięwzięcia
Kierownik Zespołu
Pomocnik Kierownika
Raport
Plan
Raport
Zlecenie

## Slide 16: Plan wykładu
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Przygotowanie założeń projektu
Inicjowanie projektu
Planowanie
Sterowanie etapem
Zarządzanie zakresem etapu
Wstęp
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Wybrane praktyki i narzędzia
XPrince a ISO 9001:2000
XPrince a CMMI
Oferta dla Polsoftu

## Slide 17: Cykl życia wg PRINCE 2
 |  | 23.01 | 8.04 | 27.05 | 17.06 | 
 |  | Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 | Etap 4 | 

## Slide 18: Cykl życia wg PRINCE 2
 |  | 23.01 | 8.04 | 27.05 | 17.06 | 1.07
 |  | Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 | Etap 4 | Zamknięcie

## Slide 19: Cykl życia wg PRINCE 2
 | 27.11 | 23.01 | 8.04 | 27.05 | 17.06 | 1.07
 | Inicj. projektu | Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 | Etap 4 | Zamknięcie

## Slide 20: Cykl życia wg PRINCE 2
16.10 | 27.11 | 23.01 | 8.04 | 27.05 | 17.06 | 1.07
Przyg. zał. proj | Inicj. projektu | Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 | Etap 4 | Zamknięcie

## Slide 21: Procesy PRINCE 2 – Pierwsza przymiarka
Zarządzanie zakresem etapu SB
Przyg. założeń projektu SU
Inicjowanie projektu IP
Zamknięcie projektu CP
Zarządzanie etapem
16.10 | 27.11 | 23.01 | 8.04 | 27.05 | 17.06 | 1.07
Przyg. zał. Proj | Inicj. projektu | Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 | Etap 4 | Zamknięcie

## Slide 22: Procesy PRINCE 2
Zarządzanie zakresem etapu SB
Przyg. założeń projektu SU
Planowanie
PL
Zarządzanie wytwarzaniem produktów
Inicjowanie projektu IP
Zamknięcie projektu CP
Sterowanie etapem CS
Zarządzanie etapem

## Slide 23: Struktura zarządzania wg PRINCE 2
Komitet Sterujący
Reprezentant użytkowników
Przewod.
Reprezentant dostawcy
Kierownik Przedsięwzięcia
Raport
Plan
Jestem kierownik.
Będę z Wami
codziennie.

## Slide 24: Procesy PRINCE 2
Strategiczne zarządzanie projektem DP
Zarządzanie zakresem etapu SB
Przyg. założeń projektu SU
Planowanie
PL
Zarządzanie wytwarzaniem produktów
Inicjowanie projektu IP
Zamknięcie projektu CP
Sterowanie etapem CS
Zarządzanie etapem

## Slide 25: Procesy PRINCE 2
Strategiczne zarządzanie projektem DP
Zarządzanie zakresem etapu SB
Przyg. założeń projektu SU
Planowanie
PL
Zarządzanie wytwarzaniem produktów
Inicjowanie projektu IP
Zamknięcie projektu CP
Sterowanie etapem CS

## Slide 26: Główne części normy ISO 9001:2000
4 System zarządzania jakością (dokumentacja)
5 Odpowiedzialność kierownictwa
6 Zarządzanie zasobami
7 Realizacja wyrobu
8 Pomiary, analiza i doskonalenie
ISO 9001:2000

## Slide 27: Plan wykładu
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Przygotowanie założeń projektu
Inicjowanie projektu
Planowanie
Sterowanie etapem
Zarządzanie zakresem etapu
Wstęp
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Wybrane praktyki i narzędzia
XPrince a ISO 9001:2000
XPrince a CMMI
Oferta dla Polsoftu

## Slide 28: Przygotowanie założeń projektu (SU)
Strategiczne zarządzanie projektem DP
Sterowanie etapem CS
Planowanie
PL
Zarządzanie wytwarzaniem produktów
Inicjowanie projektu IP
Zamknięcie projektu CP
Zarządzanie zakresem etapu SB
Przyg. zał. projektu SU

## Slide 29: Przygotowanie założeń projektu (SU)
Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika
SU1
SU
Propozyc-ja proj.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 30: Struktura zarządzania wg PRINCE 2
Komitet Sterujący
Przewod.
Kierownik Przedsięwzięcia

## Slide 31: Przygotowanie założeń projektu (SU)
Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika
SU1
SU
Propozyc-ja proj.
Projekt Zespołu Zarządzania
SU2
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 32: Struktura zarządzania wg PRINCE 2
Kierownik Zespołu
Kierownik Zespołu
Komitet Sterujący
Reprezentant użytkowników
Przewod.
Reprezentant dostawcy
Kierownik Przedsięwzięcia
Kontrola Przedsięwzięcia
Kierownik Zespołu
Pomocnik Kierownika

## Slide 33: Przygotowanie założeń projektu (SU)
Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika
SU1
SU
Propozyc-ja proj.
Projekt Zespołu Zarządzania
SU2
Zespół Zarządzania
Wyznaczenie Zespołu Zarządzania
SU3
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 34: Przygotowanie założeń projektu (SU)
Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika
SU1
SU
Propozyc-ja proj.
Projekt Zespołu Zarządzania
SU2
Zespół Zarządzania
Wyznaczenie Zespołu Zarządzania
SU3
Przygotowanie opisu projektu
SU4
Opis projektu
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 35: Opis projektu
Opis klienta
Opis problemu
Kogo problem dotyczy
Jakie są jego implikacje
Koncepcja rozwiązania
Lista głównych produktów
Ograniczenia
Główne czynniki ryzyka

## Slide 36: Przygotowanie założeń projektu (SU)
Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika
SU1
SU
Propozyc-ja proj.
Projekt Zespołu Zarządzania
SU2
Zespół Zarządzania
Wyznaczenie Zespołu Zarządzania
SU3
Przygotowanie opisu projektu
SU4
Opis projektu
Zdefiniowanie podejścia do projektu
SU5
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 37: Przygotowanie założeń projektu (SU)
Wyznaczenie przewodnicz. i kierownika
SU1
SU
Propozyc-ja proj.
Projekt Zespołu Zarządzania
SU2
Zespół Zarządzania
Wyznaczenie Zespołu Zarządzania
SU3
Przygotowanie opisu projektu
SU4
Opis projektu
Zdefiniowanie podejścia do projektu
SU5
Planowanie etapu rozpo-częcia
SU6
Plan etapu rozpoczęcia
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 38: Plan wykładu
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Przygotowanie założeń projektu
Inicjowanie projektu
Planowanie
Sterowanie etapem
Zarządzanie zakresem etapu
Wstęp
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Wybrane praktyki i narzędzia
XPrince a ISO 9001:2000
XPrince a CMMI
Oferta dla Polsoftu

## Slide 39: Inicjowanie projektu
Strategiczne zarządzanie projektem DP
Sterowanie etapem CS
Planowanie
PL
Zarządzanie wytwarzaniem produktów
Inicjowanie projektu IP
Zamknięcie projektu CP
Zarządzanie zakresem etapu SB
Przyg. zał. projektu SU

## Slide 40
Planowanie jakości
IP1
IP
Plan jakości projektu
Planowanie projektu
IP2
Plan projektu
Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka
IP3
Spojrzenie biznesowe

## Slide 41
Zdefiniowanie mechanizmów kontroli
Planowanie jakości
Planowanie projektu
Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka
IP1
IP2
IP3
IP4
IP
Plan jakości projektu
Plan projektu
Spojrzenie biznesowe
Mechaniz-my kontr.
Plan komunikacji

## Slide 42
Zdefiniowanie mechanizmów kontroli
Planowanie jakości
Planowanie projektu
Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka
Założenie plików projektu
IP1
IP2
IP3
IP4
IP5
IP
Plan jakości projektu
Plan projektu
Spojrzenie biznesowe
Mechaniz-my kontr.
Plan komunikacji
Rejestr jakości
Rejestr spraw
Raport doświadczeń

## Slide 43: Rejestr spraw
Rejestr spraw

## Slide 44: Przetwarzanie żądania zmiany
Zgłoszono
W akceptacji
W implementacji
W kontroli
W udostępnianiu
Skończono
Analiza wpływu
Akceptacja
Implementacja
Kontrola jakości
Zgłoszenie zmiany
Skończone

## Slide 45: Rejestr jakości
Produkt
Metoda
Osoby
Termin planow.
Termin rzecz.
Wynik
Cel: Podsumowanie wykonanej kontroli jakości

## Slide 46
Zdefiniowanie mechanizmów kontroli
Planowanie jakości
Planowanie projektu
Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka
Założenie plików projektu
Scalenie dokumentu rozpocz.
IP1
IP2
IP3
IP4
IP5
IP6
IP
Plan jakości projektu
Plan projektu
Spojrzenie biznesowe
Mechaniz-my kontr.
Plan komunikacji
Dokument rozpoczęcia projektu
Rejestr jakości
Rejestr spraw
Raport doświadczeń

## Slide 47: Dokument rozpoczęcia projektu
I. Wizja przedsięwzięcia
II. Plan jakości
III. Plan przedsięwzięcia
IV. Pozostałe aspekty przedsięwzięcia

## Slide 48: Plan wykładu
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Przygotowanie założeń projektu
Inicjowanie projektu
Planowanie
Sterowanie etapem
Zarządzanie zakresem etapu
Wstęp
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Wybrane praktyki i narzędzia
XPrince a ISO 9001:2000
XPrince a CMMI
Oferta dla Polsoftu

## Slide 49: Planowanie
Strategiczne zarządzanie projektem DP
Sterowanie etapem CS
Planowanie
PL
Zarządzanie wytwarzaniem produktów
Inicjowanie projektu IP
Zamknięcie projektu CP
Zarządzanie zakresem etapu SB
Przyg. zał. projektu SU

## Slide 50
Projektowanie planu
PL1

## Slide 51
Projektowanie planu
Definiowanie i analiza produktów
PL1
PL2
Hierarchiczna struktura produktów
Opisy produktów
Diagram przepływu produktów

## Slide 52
Projektowanie planu
Definiowanie i analiza produktów
Identyfikacja czynności i zależności
PL1
PL2
PL3
Hierarchiczna struktura produktów
Opisy produktów
Diagram przepływu produktów
Lista czynności
Zależności między czynnościami

## Slide 53
Projektowanie planu
Definiowanie i analiza produktów
Identyfikacja czynności i zależności
PL1
PL2
PL3
Hierarchiczna struktura produktów
Opisy produktów
Diagram przepływu produktów
Szacowanie
PL4
Lista czynności
Zależności między czynnościami
Oszacowanie czynności

## Slide 54
Projektowanie planu
Definiowanie i analiza produktów
Identyfikacja czynności i zależności
PL1
PL2
PL3
Hierarchiczna struktura produktów
Opisy produktów
Szeregowanie
Diagram przepływu produktów
Szacowanie
PL4
PL5
Lista czynności
Zależności między czynnościami
Oszacowanie czynności
Harmonogram

## Slide 55
Projektowanie planu
Definiowanie i analiza produktów
Identyfikacja czynności i zależności
Analizowanie ryzyka
PL1
PL2
PL3
PL6
Hierarchiczna struktura produktów
Opisy produktów
Szeregowanie
Diagram przepływu produktów
Szacowanie
PL4
PL5
Lista czynności
Zależności między czynnościami
Oszacowanie czynności
Harmonogram
Rejestr ryzyka

## Slide 56
Projektowanie planu
Definiowanie i analiza produktów
Identyfikacja czynności i zależności
Analizowanie ryzyka
PL1
PL2
PL3
PL6
Scalanie planu
PL7
Hierarchiczna struktura produktów
Opisy produktów
Szeregowanie
Diagram przepływu produktów
Szacowanie
PL4
PL5
Lista czynności
Zależności między czynnościami
Oszacowanie czynności
Harmonogram
Rejestr ryzyka

## Slide 57: Plan wykładu
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Przygotowanie założeń projektu
Inicjowanie projektu
Planowanie
Sterowanie etapem
Zarządzanie zakresem etapu
Wstęp
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Wybrane praktyki i narzędzia
XPrince a ISO 9001:2000
XPrince a CMMI
Oferta dla Polsoftu

## Slide 58: Sterowanie projektem
Strategiczne zarządzanie projektem DP
Planowanie
PL
Zarządzanie wytw. produktów
Inicjowanie projektu IP
Zamknięcie projektu CP
Zarządzanie zakresem etapu SB
Przyg. zał. projektu SU
Sterowanie etapem CS

## Slide 59: Sterowanie etapem
Autoryzacja
pakietu
prac
Ocena
postępów
Odbiór skończ. prac

## Slide 60: Sterowanie etapem
Autoryzacja
pakietu
prac
Ocena
postępów
Rejestrowa-
nie spraw
projektu
Analiza
spraw
projektu
Podejmow.
działań
naprawczych
Odbiór skończ. prac

## Slide 61: Sterowanie etapem
Autoryzacja
pakietu
prac
Ocena
postępów
Rejestrowa-
nie spraw
projektu
Analiza
spraw
projektu
Przegląd
Statusu
etapu
Raporty
dla Komitetu
Sterującego
Podejmow.
działań
naprawczych
Odbiór skończ. prac

## Slide 62: Raport dla Komitetu Sterującego
Data
Okres, którego raport dotyczy
Stan budżetu
Stan harmonogramu
Produkty zakończone w danym okresie
Faktyczne i potencjalne problemy
Produkty do skończenia w następnym okresie
Stan spraw projektu
Wpływ zmian na budżet i harmonogram

## Slide 63: Sterowanie etapem
Autoryzacja
pakietu
prac
Ocena
postępów
Rejestrowa-
nie spraw
projektu
Analiza
spraw
projektu
Przegląd
Statusu
etapu
Raporty
dla Komitetu
Sterującego
Podejmow.
działań
naprawczych
Eskalowanie
spraw
projektu
Odbiór skończ. prac

## Slide 64: Raport o zagrożeniu
Przyczyna odchylenia od planu etapu
Konsekwencje odchylenia
Dostępne opcje
Wpływ każdej opcji na przypadek biznesowy, czynniki ryzyka i granice tolerancji
Zalecenia kierownika projektu

## Slide 65: Plan wykładu
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Przygotowanie założeń projektu
Inicjowanie projektu
Planowanie
Sterowanie etapem
Zarządzanie zakresem etapu
Wstęp
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Wybrane praktyki i narzędzia
XPrince a ISO 9001:2000
XPrince a CMMI
Oferta dla Polsoftu

## Slide 66: Zarządzanie zakresem etapu
Strategiczne zarządzanie projektem DP
Planowanie
PL
Zarządzanie wytw. produktów
Inicjowanie projektu IP
Zamknięcie projektu CP
Zarządzanie zakresem etapu SB
Przyg. zał. projektu SU
Sterowanie etapem CS

## Slide 67: Zarządzanie zakresem etapu SB
Planowanie
etapu

## Slide 68: Zarządzanie zakresem etapu SB
Planowanie
etapu
Aktualizacja
planu
projektu
Aktualizacja
przypadku
biznesowego
Aktualizacja
rejestru
ryzyka

## Slide 69: Zarządzanie zakresem etapu SB
Planowanie
etapu
Aktualizacja
planu
projektu
Aktualizacja
przypadku
biznesowego
Aktualizacja
rejestru
ryzyka
Meldowanie
o zakończe-
niu etapu

## Slide 70: Zarządzanie zakresem etapu SB
Planowanie
etapu
Aktualizacja
planu
projektu
Aktualizacja
przypadku
biznesowego
Aktualizacja
rejestru
ryzyka
Meldowanie
o zakończe-
niu etapu
Opracowanie
planu
awaryjnego

## Slide 71: PRINCE2 w formie przypadku użycia
Realizacja projektu wg PRINCE2
1. Zespół przygotowuje założenia projektu
2. Zespół inicjuje projekt
3. Zespół realizuje etap projektu
4. Zespół zamyka projekt
Rozszerzenia
3a. Potrzebny jeszcze jeden etap
3a1. Powtórzenie kroku 3.
Jaki zespół?

## Slide 72: Podsumowanie
Wreszcie!
Zespół zarządzania
Rola kierownika projektu
Najważniejsze procesy PRINCE 2
Otwarcie
Rozpoczęcie
Sterowanie etapem
Zarządzanie granicami
Zamknięcie projektu

## Slide 73: Ocena wykładu
1. Wrażenie ogólne (1 - 6)
2. Za szybko czy za wolno?
3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego?
4. Co i jak poprawić?

## Slide 74: Plan wykładu
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Przygotowanie założeń projektu
Inicjowanie projektu
Planowanie
Sterowanie etapem
Zarządzanie zakresem etapu
Wstęp
Organizacja zespołu
Cykl życia projektu
Wybrane praktyki i narzędzia
XPrince a ISO 9001:2000
XPrince a CMMI
Oferta dla Polsoftu