## Slide 1: Personal Software Process
Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl
www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/io
Inżynieria oprogramowania II
Wykład 9

## Slide 2: Plan wykładu
Kontrola jakości oprogramowania
Szacowanie rozmiaru i pracochłonności
Standardy serii ISO 9000
Modele CMM/CMMI
Inżynieria wymagań i IEEE 830
Zarządzanie projektami i PRINCE 2
Personal Software Process
Team Software Process
Zwinne metodyki programowania
Rational Unified Process
Projekty dyplomowe
Kontrola jakości
Szacowanie rozmiaru i
Standardy serii ISO 9000
Modele CMM/CMMI
Inżynieria wymagań
Zarządzanie projektami
Personal Software Process
Team Software Process
Zwinne metodyki
Rational Unified Process
Projekty dyplomowe

## Slide 3: Syndrom LOOP
L
O
O
P
ate (późno)
oor quality (kiepska jakość)
ver budget (przekroczony budżet)
vertime (nadgodziny)
Loop
Crazy is my life!

## Slide 4: Wprowadzenie
Watts Humphrey
Fellow of the Software Engineering Insititue (SEI) at Carnegie Mellon University
1959 – 1986: IBM Corporation, Director of Programming Quality and Process
A Discipline for Software Engineering, Addison Wesley, 1995

## Slide 5: Wprowadzenie
PSP = Personal Software Process
PSP: samodoskonalenie
PSP: jak podejmować i wypełniać zobowiązania
PSP: formularze + procedury
Dublin City University, 1996
Czego brak: inżynieria wymagań, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie ryzykiem

## Slide 6: Wprowadzenie
Rejestry czasu i defektów
PSP
Stand. kodu + Pomiar rozm. + PPO
0.Bazowy
Szacowanie rozmiaru + raport tst
Planowanie zadań i harmon.
1.Planowania
Poziomy:
Przeglądy kodu i proj.
Wzorce projektowe
2.Jakości
Rozwój cykliczny
3.Cykliczny

## Slide 7: Wprowadzenie
Rejestry czasu i defektów
PSP
0.Bazowy

## Slide 8: Proces bazowy
Wymagania
Planowanie
Projekt
Kompilacja
Kodowanie
Testowanie
Postmortem
Produkt końcowy
Skrypty
Podsum. przeds.
Raport podsumowania
Rej.

## Slide 9: Rejestr czasu

## Slide 10: Rejestr czasu
KolorGraf
20.04.04
9:10
9
+7
9:47
21
Plan
Szef
+ książka
Pytanie: faza czy zadanie ?

## Slide 11: Rejestr defektów
GraphColor
20.04.04
1
20
C
M
1
brak ‘;’
P: Planning
D: Design
C: Coding
M: coMpilation
T: Testing
2 20 C M 1 brak dekl. zm.
3 20 M M 1 2 brak ‘,’
20 Składnia: ortografia, interpunkcja ..
40 Przypisania: deklaracje, zakres, ..
50 Interfejs: wołania procedur, parametry,..
70 Dane: struktura, zawartość
80 Funkcje: logika, rekursja, pętle, ..

## Slide 12: Wprowadzenie
Rejestry czasu i defektów
PSP
Stand. kodu + Pomiar rozm. + PPO
0.Bazowy
Szacowanie rozmiaru + raport tst
Planowanie zadań i harmon.
1.Planowania

## Slide 13: Schemat planowania
begin .. end
500 LOC
Szacowanie
rozmiaru
Szacowanie
pracochłonności
Szacowanie
harmonogramu
13
May

## Slide 14: Metoda PROBE
Watts Humphrey, 1995
PROxy-Based Estimating
Obiekty jako elementy zastępcze
y++;
x-=y;
Dane
historycze
Metody
statystyczne
Metoda
PROBE

## Slide 15: Planowanie przedsięwzięcia
Projekt koncepcyjny
Szacowanie rozmiaru
Szacowanie zasobów
Harmonogram
Produkt
Wymagania
Baza rozmiarów
Baza produktyw.
Dostępne zasoby
Rozmiar, pracochł.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 16: Metoda PROBE
Projekt koncepcyjny
Oblicz nowe i zmodyfikowane LOC
Oszacuj rozmiar programu
Oblicz przedział ufności
Identyfikuj obiekty
Liczba Typ Rozmiar Kategoria
metod obiektu względny re-użycia

## Slide 17: Metoda PROBE
1. Opracuj projekt koncepcyjny (obiekty i metody + ich funkcje)

## Slide 18: Metoda PROBE
2. Każdemu obiektowi przypisz jego typ.
Drapacz chmur Kościół Garaż
Logic
I/O
Text
Calculation
Data
Set-up


## Slide 19: Metoda PROBE
3. Oszacuj rozmyty rozmiar każdego obiektu.
Bardzo duży Duży Średni Mały Bardzo mały

## Slide 20: Metoda PROBE
4. Znając:
język programowania
typ obiektu
rozmyty rozmiar obiektu
liczbę metod
oszacuj, korzystając z danych historycznych, rozmiar każdego obiektu.

## Slide 21: Metoda PROBE
5. Określ początkowe oszacowanie rozmiaru kodu, X, dodając wartości otrzymane w poprzednim kroku.
2 + 3 = 5

## Slide 22: Metoda PROBE
6. Zastosuj regresję liniową, aby otrzymać szacowany rozmiar programu, Y:
Y = 1 X + 0
 xi yi - n xavg yavg
 xi2 - n xavg2
1 =
0 = yavg - 1 xavg
5, czyli 10

## Slide 23: Metoda PROBE
7. Korzystając z rozkładu t Studenta i odchylenia standardowego oblicz przedział dla podanego poziomu ufności.
Dla 100% przedział
wynosi [0; +].

## Slide 24: Metoda PROBE
7a. Oblicz odchylenie standardowe, , twoich danych historycznych od prostej regresji.
1
2 = (yi - 0 - 1xi)2
n-2

i=1
n

## Slide 25: Metoda PROBE
7b. Aby znaleźć dwustronną wartość t dla prawdopodobieństwa q, zajrzyj do tablicy rozkładu t, kolumna p()= (1+q)/2 i wiersz odpowiadający n-2 stopniom swobody.

## Slide 26: Metoda PROBE
(X - xavg)2
 (xi - xavg)2
+
1
n
+
1

Zakres = t   
7c. Oblicz zakres w następujący sposób:
Początkowe oszac.
otrzymane w kroku 5.

## Slide 27: Przykład
Program podlegający modyfikacji
Matrix
Linear
system
Linked
list
Data entry
Program główny

## Slide 28: Przykład
Program podlegający modyfikacji
Matrix
Linear
system
Linked
list
1
Data entry
Program główny
Linked
list
2

## Slide 29: Przykład
Program główny
LOC modyfikowane (M) ................................... 5

## Slide 30: Przykład
Program podlegający modyfikacji
Matrix
Linear
system
Linked
list
1
Data entry
Program główny
Linked
list
2

## Slide 31: Przykład
Program główny
LOC modyfikowane (M) ................................... 5
Nowe obiekty Typ Metody Rozmiar Razem
Matrix
Linear sys.
Linked list 1

## Slide 32: Przykład
Program główny
LOC modyfikowane (M) ................................... 5
Nowe obiekty Typ Metody Rozmiar Razem
Matrix Data
Linear sys. Calc.
Linked list 1 Data

## Slide 33: Przykład
Program główny
LOC modyfikowane (M) ................................... 5
Nowe obiekty Typ Metody Rozmiar Razem
Matrix Data 13 Średni
Linear sys. Calc. 8 Duży
Linked list 1 Data 3 Duży

## Slide 34: Przykład
Przedziały odpowiadające wartościom rozmytym

## Slide 35: Przykład
Program główny
LOC modyfikowane (M) ................................... 5
Nowe obiekty Typ Metody Rozmiar Razem
Matrix Data 13 Średni 115
Linear sys. Calc. 8 Duży
Linked list 1 Data 3 Duży
13 x 8.84  115

## Slide 36: Przykład
Program główny
LOC modyfikowane (M) ................................... 5
Nowe obiekty Typ Metody Rozmiar Razem
Matrix Data 13 Średni 115
Linear sys. Calc. 8 Duży 197
Linked list 1 Data 3 Duży 49

## Slide 37: Przykład
Program główny
LOC modyfikowane (M) ................................... 5
Nowe obiekty Typ Metody Rozmiar Razem
Matrix Data 13 Średni 115
Linear sys. Calc. 8 Duży 197
Linked list 1 Data 3 Duży 49
Razem nowe i modyfikowane (X) ..................... 366

## Slide 38: Przykład
Program główny
LOC modyfikowane (M) ................................... 5
Nowe obiekty Typ Metody Rozmiar Razem
Matrix Data 13 Średni 115
Linear sys. Calc. 8 Duży 197
Linked list 1 Data 3 Duży 49
Razem nowe i modyfikowane (X) ..................... 366
0 .................................................................... 62
1 .................................................................... 1.3

## Slide 39: Przykład
Program główny
LOC modyfikowane (M) ................................... 5
Nowe obiekty Typ Metody Rozmiar Razem
Matrix Data 13 Średni 115
Linear sys. Calc. 8 Duży 197
Linked list 1 Data 3 Duży 49
Razem nowe i modyfikowane (X) ..................... 366
0 .................................................................... 62
1 .................................................................... 1.3
Szacowane nowe i modyfikowane (Y) .............. 538
1.3 x 366 + 62  538

## Slide 40: Przykład
Szacowane nowe i modyfikowane (Y) ............. 538

## Slide 41: Przykład
Szacowane nowe i modyfikowane (Y) ............. 538
Poziom ufności .…........................................... 80%
p = (1 + poziom)/2 ............................................ 0.9

## Slide 42: Przykład
Szacowane nowe i modyfikowane (Y) ............. 538
Poziom ufności .…........................................... 80%
p = (1 + poziom)/2 ............................................ 0.9
Liczba programów w historycznej DB (n) ......... 10
Odchylenie stand.  od prostej regresji ............ 198
Liczba stopni swobody (n-2) ............................. 8
t (8, 0.9) .......................................................... 1.4
(1 + 1/10 + .. ) ................................................ 1.05

## Slide 43: Przykład
Szacowane nowe i modyfikowane (Y) ............. 538
Poziom ufności .…........................................... 80%
p = (1 + poziom)/2 ............................................ 0.9
Liczba programów w historycznej DB (n) ......... 10
Odchylenie stand.  od prostej regresji ............ 198
Liczba stopni swobody (n-2) ............................. 8
t (8, 0.9) .......................................................... 1.4
(1 + 1/10 + .. ) ................................................ 1.05
Zakres predykcji ............................................... 291
198 x 1.4 x 1.05  291

## Slide 44: Przykład
Szacowane nowe i modyfikowane (Y) ............. 538
Poziom ufności .…........................................... 80%
p = (1 + poziom)/2 ............................................ 0.9
Liczba programów w historycznej DB (n) ......... 10
Odchylenie stand.  od prostej regresji ............ 198
Liczba stopni swobody (n-2) ............................. 8
t (8, 0.9) .......................................................... 1.4
(1 + 1/10 + .. ) ................................................ 1.05
Zakres predykcji ............................................... 291
Górna granica (Y + zakres) .............................. 829
Dolna granica (Y - zakres) ................................ 247

## Slide 45: Schemat planowania
begin .. end
500 LOC
Szacowanie
rozmiaru
Szacowanie
pracochłonności

## Slide 46: Szacowanie pracochłonności
begin .. end
Szacowany rozmiar
Rzecz. czas
Dane historyczne
Best case:
r2  0.5

## Slide 47: Szacowanie pracochłonności
Szacow. rozmiar
Rzeczyw. czas
1. 0, 1
2. Effort = 1 * Estimated_size + 0
+ ...
1
n
+
1

3. Range = t   
Best case:
r2  0.5
4. Effortmin = Effort - Range

## Slide 48: Szacowanie pracochłonności
begin .. end
Szacow. rozmiar
Rzecz. czas
Dane historyczne
Brak danych bądź brak korelacji między
szacowanym rozmiarem a rzeczywistym czasem

## Slide 49: Szacowanie pracochłonności
Worst case
Actual size
Actual time
1.
2. Effort = Estimated_size / Pav
time1 + .. + time2
size1 + .. + size2
Pav=
3. Pmin= min { sizei / timei }
Pmax= max { sizei / timei }
4. Effortmin = Estimated_size/Pmax
Effortmax= Estimated_size/Pmin

## Slide 50: Schemat planowania
begin .. end
500 LOC
Szacowanie
rozmiaru
Szacowanie
pracochłonności
Szacowanie
harmonogramu
13
May

## Slide 51: Szacowanie harmonogramu
Rozmiar
Pracochłon.
Kalendarz
Harmonogr
Współczyn. dostępności
10 20 30 40 50 60 70 80 90 [h]
1tydz.
2t
3t
4t
5t
6t
7t
Zadanie 1
Zad. 2
Zadanie 3

## Slide 52: Szacowanie harmonogramu
10 20 30 40 50 60 70 80 90 [h]
1tydz.
2t
3t
4t
5t
6t
7t
Zadanie 1
Zad. 2
Zadanie 3

## Slide 53: Szacowanie harmonogramu
Projekt: KolorMapa Data: 20.05.2001
Szablony harmonogramu i zadań

## Slide 54: Śledzenie postępów
Problem: Jak śledzić postęp prac, gdy zmienia się kolejność zadań?
Metoda Wartości Zarobionej (WZ):
Każde zadanie ma przypisaną pewną liczbę punktów.
Aby zarobić punkty związane z zadaniem należy zakończyć zadanie.
Punkty odzwierciedlają pracochłonność i są znormalizowane do 1000 punktów.
T1
T2
T1
T2

## Slide 55: Śledzenie postępów
Metoda Wartości Zarobionej

## Slide 56: Śledzenie postępów
Projekt: KolorMapa Data: 23.05.2001
Szablony harmonogramu i zadań (2)

## Slide 57: Śledzenie postępów
Zapomniałem o
zadaniu Tj !!!
Skorygowana WZ:
Nowa_WZi= x1000
czasi
czasj +  czask

## Slide 58: Śledzenie postępów
Projekt: KolorMapa Data: 23.05.2001
Szablon zadań

## Slide 59: Podsumowanie
Rejestry czasu i defektów
PSP
Stand. kodu + Pomiar rozm. + PPO
0.Bazowy
Szacowanie rozmiaru + raport tst
Planowanie zadań i harmon.
1.Planowania
Poziomy:
Przeglądy kodu i proj.
Wzorce projektowe
2.Jakości
Rozwój cykliczny
3.Cykliczny

## Slide 60: Ocena wykładu
1. Wrażenie ogólne (1 - 6)
2. Za szybko czy za wolno?
3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego?
4. Co i jak poprawić?