## Slide 1: Szacowanie rozmiaru i pracochłonności
Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl
www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/io
Inżynieria oprogramowania II
Wykład 4

## Slide 2: Plan wykładów
11.03 Zasady skutecznego działania
18.03 Kontrola jakości oprogramowania
1.04 Szacowanie rozmiaru i pracochłonności
8.04 Standardy serii ISO 9000
15.04 Modele CMMI
22.04 Inżynieria wymagań
29.04 Zarządzanie projektami i PRINCE2
6.05 Personal Software Process
13.05 Team Software Process
20.05 Rational Unified Process
3+10.06 Zwinne metodyki programowania
17.06 Projekty dyplomowe i XPrince

## Slide 3: Systematyczne podejście do planowania
begin .. end
500 LOC
Szacowanie
rozmiaru
Szacowanie
pracochłonności
Szacowanie
harmonogramu
13
May

## Slide 4: Plan wykładu
COCOMO II
Metoda wartości rozmytych
Metoda standardowego składnika
Metoda delficka
Metoda punktów funkcyjnych
Kontrola jakości
Szacowanie rozmiaru i
Standardy serii ISO 9000
Modele CMM/CMMI
Inżynieria wymagań
Zarządzanie projektami
Personal Software Process
Team Software Process
Zwinne metodyki
Rational Unified Process
Projekty dyplomowe

## Slide 5: Plan wykładu
COCOMO II
Metoda wartości rozmytych
Metoda standardowego składnika
Metoda delficka
Metoda punktów funkcyjnych
Kontrola jakości
Szacowanie rozmiaru i
Standardy serii ISO 9000
Modele CMM/CMMI
Inżynieria wymagań
Zarządzanie projektami
Personal Software Process
Team Software Process
Zwinne metodyki
Rational Unified Process
Projekty dyplomowe

## Slide 6: Barry W. Boehm

## Slide 7: Model post-architektoniczny
Effort Multiplier
Scale Factor
PMNS = A  SizeE  i=116 EMi
gdzie E = B + 0.01  i=15 SFi
Size w KSLOC

## Slide 8: Model post-architektoniczny
PMNS = A  SizeE  i=116 EMi
gdzie E = B + 0.01  i=15 SFi
Wartości A, B skalibrowane na podstawie 161 projektów:
A = 2.94
B = 0.91
Size w KSLOC
Dla przeciętnego projektu EMi = 1.
0  i=15 SFi  31.6
PMNS = 2.94  SizeE
gdzie 0.91  E  1.226

## Slide 9: Wpływ czynników skali, SF, na pracochłonność
E= 1.226
E= 1
E= 0.91

## Slide 10: Rozpiętość pracochłonności
5.7
7.1
8.1
8.9

## Slide 11: Czynniki skali, SFi
Typowość
Elastyczność
Zarz. ryzykiem
Spójność zespołu
Dojrzałość proc.
Very low | Low | Nominal | High | Very high | Extra high
6.20 | 4.96 | 3.72 | 2.48 | 1.24 | 0.00
5.07 | 4.05 | 3.04 | 2.03 | 1.01 | 0.00
7.07 | 5.65 | 4.24 | 2.83 | 1.41 | 0.00
5.48 | 4.38 | 3.29 | 2.19 | 1.10 | 0.00
7.80 | 6.24 | 4.68 | 3.12 | 1.56 | 0.00

## Slide 12: Plan wykładu
COCOMO II
Metoda wartości rozmytych
Metoda standardowego składnika
Metoda delficka
Metoda punktów funkcyjnych
Kontrola jakości
Szacowanie rozmiaru i
Standardy serii ISO 9000
Modele CMM/CMMI
Inżynieria wymagań
Zarządzanie projektami
Personal Software Process
Team Software Process
Zwinne metodyki
Rational Unified Process
Projekty dyplomowe

## Slide 13: Metoda wartości rozmytych
Putnam’92:
Potrzebujemy oszacowań rozmiaru, które są dokładne ale nie koniecznie precyzyjne.
Odnieśmy oszacowanie do danych historycznych.
Wysoki Średni Niski

## Slide 14: Metoda wartości rozmytych
Zakresy rozmytych rozmiarów

## Slide 15: Metoda wartości rozmytych
Mając dany najmniejszy (S) i największy (L) rozmiar, znajdź granice zakresów A, B, C, D takie, że S, A, B, C, D, L tworzą postęp geometryczny.
A/S = B/A = C/B = D/C = L/D = p
L/S = p5  p = (L/S)0.2
Jeśli S= 1 000 i L= 1 024 000, to p=4
B.duży: D - L
Duży: C - D
Średni: B - C
Mały: A - B
B.mały: S - A

## Slide 16: Plan wykładu
COCOMO II
Metoda wartości rozmytych
Metoda standardowego składnika
Metoda delficka
Metoda punktów funkcyjnych
Kontrola jakości
Szacowanie rozmiaru i
Standardy serii ISO 9000
Modele CMM/CMMI
Inżynieria wymagań
Zarządzanie projektami
Personal Software Process
Team Software Process
Zwinne metodyki
Rational Unified Process
Projekty dyplomowe

## Slide 17: Metoda standardowego składnika
Putnam’92
Dekompozycja systemu do zbioru standardowych składników (ekrany, pliki, moduły etc.).
Dla każdego standardowego składnika mamy dane historyczne o jego rozmiarze.
Dom:
2 łazienki
4 sypialnie
1 kuchnia
1 pokój gościnny

## Slide 18: Metoda standardowego składnika
Dla każdego typu składnika należy określić:
S – najmniejszą liczbę składników tego typu;
L – największą liczbę
M – najbardziej prawdopodobną liczbę
Szacunkowa liczba komponentów danego typu:
(S+4*M+L) / 6
Dla każdego typu komponentu znamy średnie LOC.

## Slide 19: Plan wykładu
COCOMO II
Metoda wartości rozmytych
Metoda standardowego składnika
Metoda gdańska
Metoda delficka
Metoda punktów funkcyjnych
Kontrola jakości
Szacowanie rozmiaru i
Standardy serii ISO 9000
Modele CMM/CMMI
Inżynieria wymagań
Zarządzanie projektami
Personal Software Process
Team Software Process
Zwinne metodyki
Rational Unified Process
Projekty dyplomowe

## Slide 20: Plan wykładu
COCOMO II
Metoda wartości rozmytych
Metoda standardowego składnika
Metoda delficka
Metoda punktów funkcyjnych
Kontrola jakości
Szacowanie rozmiaru i
Standardy serii ISO 9000
Modele CMM/CMMI
Inżynieria wymagań
Zarządzanie projektami
Personal Software Process
Team Software Process
Zwinne metodyki
Rational Unified Process
Projekty dyplomowe

## Slide 21: Metoda delficka
Rand Corporation, Boehm’81
Kilku ekspertów indywidualnie szacuje nakład (rozmiar).
Stosując proces delfijski dochodzi się do konsensusu.
Pytia

## Slide 22: Metoda delficka
1. Eksperci dostają specyfikację i formularz estymacyjny.
2. Spotykają się by przedyskutować: cele projektu, założenia, problemy estymacji.
3. Ekspert anonimowo wylicza zadania i szacuje nakład (rozmiar).
4. Szacunki trafiają do moderatora, który opracowuje wyniki i przedstawia je ekspertom.
Moderator

## Slide 23: Metoda delficka
Estymator: Jerzy Nawrocki Data: 12.03.2004
Projekt: Procedura sortowania
Oszacowania z 1-szej rundy:
e E M e e
0 20 40 60 80 100
e - oszacowania, E - Twoje oszac., M - średnie oszac.
Twoje oszacowanie do następnej rundy: .........
Uzasadnienie Twojego oszac.: ..........................................
............................................................................................

## Slide 24: Metoda delficka
5. Eksperci spotykają się by przedyskutować wyniki. Dyskutują zadania, które zdefiniowali, ale nie dyskutują ich szacunkowych nakładu (rozmiarów).
6. Procedura jest powtarzana od kroku 3 aż szacunki ekspertów są dostatecznie bliskie.
Moderator

## Slide 25: Plan wykładu
COCOMO II
Metoda wartości rozmytych
Metoda standardowego składnika
Metoda delficka
Metoda punktów funkcyjnych
Kontrola jakości
Szacowanie rozmiaru i
Standardy serii ISO 9000
Modele CMM/CMMI
Inżynieria wymagań
Zarządzanie projektami
Personal Software Process
Team Software Process
Zwinne metodyki
Rational Unified Process
Projekty dyplomowe

## Slide 26: Metoda punktów funkcyjnych
Albrecht, IBM, 1979
Podstawowe funkcje:
Wejścia
Wyjścia
Zapytania
Wewn. pliki danych
Zewn. interfejsy
4 5 4 10 7
3 4 3 7 5
6 7 6 15 10

## Slide 27: Metoda punktów funkcyjnych
Budowana
aplikacja
Wewn.
plik
Wyjście
Wejście
Zapytanie
Inna
aplikacja
Interfejs
zewn.

## Slide 28: Metoda punktów funkcyjnych
Wyjście: raport, ekran, komunikat o błędzie. Pojedyncze dane w raporcie nie są liczone osobno.
Zapytanie: bezpośrednie wej. skutkujące bezpośrednim wyj. Zapytanie nie może modyfikować żadnego pliku wewnętrznego (stanu).
Wyjście  Zapytanie

## Slide 29: Metoda punktów funkcyjnych
2 2 2 26
3 3 3 48
2 1 0 10
2 1 0 24
0 1 0 7
115
Problem: proste, średnie, czy złożone?

## Slide 30: Metoda punktów funkcyjnych
FP = UT * CM
FP – Punkty funkcyjne (Function points)
UT – Wstępne oszacowanie (Unadjusted total)
CM – Mnożnik złożoności (Complexity multiplier): 0.65 .. 1.35
CM = 0.65 + 0.01 *  Współczynniki_wpływu (Influence_factors)
14 współczynników wpływu, 0 - 5 punktów każdy

## Slide 31: Metoda punktów funkcyjnych
Ocena współczynników wpływu
0 – Brak wpływu
1 – Bardzo słaby
2 – Raczej słaby
3 – Średni
4 – Istotny
5 – Zasadniczy
Factor
5

## Slide 32: Metoda punktów funkcyjnych
Czy jest wymagane przesyłanie danych?
Czy są funkcje przetwarzania rozproszonego?
Czy wydajność ma kluczowe znaczenie?
Czy system ma działać w mocno obciążonym środowisku operacyjnym?
Czy system wymaga wprowadzania danych on-line?
Czy wewnętrzne przetwarzanie jest złożone?
Czy kod ma być re-używalny?
Influence
Factors

## Slide 33: Metoda punktów funkcyjnych
Czy wejścia, wyjścia, pliki i zapytania są złożone?
Czy wprowadzanie danych on-line wymaga transakcji obejmujących wiele ekranów lub operacji?
Czy pliki główne są aktualizowane on-line?
Czy system ma mieć automatyczne konwersje i instalacje?
Influence
Factors

## Slide 34: Metoda punktów funkcyjnych
Czy system wymaga mechanizmu kopii zapasowych i odtwarzania?
Czy system jest projektowany dla wielu instalacji w różnych organizacjach?
Czy aplikacja jest projektowana aby wspomagać zmiany i być łatwą w użyciu przez użytkownika?
Influence
Factors

## Slide 35: Metoda punktów funkcyjnych
Język
Język asemblera
C
Cobol
Fortran
Pascal
Ada
Języki obiektowe
Arkusze kalkulacyjne
LOC/FP
320
128
105
105
90
70
30
6

## Slide 36: Plan wykładu
COCOMO II
Metoda wartości rozmytych
Metoda standardowego składnika
Metoda delficka
Metoda punktów funkcyjnych
Kontrola jakości
Szacowanie rozmiaru i
Standardy serii ISO 9000
Modele CMM/CMMI
Inżynieria wymagań
Zarządzanie projektami
Personal Software Process
Team Software Process
Zwinne metodyki
Rational Unified Process
Projekty dyplomowe

## Slide 37: Pytania?
?
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 38: Ocena wykładu
1. Wrażenie ogólne (1 - 6)
2. Za szybko czy za wolno?
3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego?
4. Co i jak poprawić?

## Slide 39: Plan wykładu
COCOMO II
Metoda wartości rozmytych
Metoda standardowego składnika
Metoda gdańska
Metoda delficka
Metoda punktów funkcyjnych
Kontrola jakości
Szacowanie rozmiaru i
Standardy serii ISO 9000
Modele CMM/CMMI
Inżynieria wymagań
Zarządzanie projektami
Personal Software Process
Team Software Process
Zwinne metodyki
Rational Unified Process
Projekty dyplomowe